## medições
ANEXO III
T- 01 /2019 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS EM DIVERSAS HABITAÇÕES SOCIAIS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS - BAIRRO DE INTEGRAÇÃO - U. FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA
MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
01 | ESTALEIRO
01.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. E Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
01.2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | Un |  | 0
1 | MURO DE VEDAÇÃO E MURO DE SUPORTE DE TERRAS
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
1.1.1 | Escavação geral necessária à execução de abertura de sapatas a céu aberto, em terreno de qualquer natureza, até á obtenção das cotas indicadas em projecto, incluindo entivações, drenagens, bombagens ( se necessário ) e colocação das terras provenientes da escavação geral em obra para posteriores aterros. | 138 | m3 |  | 0
1.1.2 | Execução de aterro para reposição de terras provenientes da escavação, bem como modelação do terreno de acordo com as cotas definidas no projecto, em camadas que não excedam 0.25m, incluindo compactação. | 134 | m3 |  | 0
1.1.3 | Execução de transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra, conforme caderno de encargos. (empolamento de 20%). | 4 | m3 |  | 0
1.2 | MURO DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0
1.2.1 | BETÃO DE LIMPEZA Fornecimento e aplicação de camada de betão de limpeza C12/15 – X0 (P) – Cl1,0 - Dmáx.22 - S3, fabricado em central e betonagem com bomba, de 10 cm de espessura. | 6.5 | m3 |  | 0
1.2.2 | Betão C25/30 – X0 (P) - Cl0,4 - Dmáx.22 - S3 em todos os elementos de Sapata, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte, colocação, vibração e limpeza, cofragem para betão, em moldes metálicos ou de madeira, sem defeitos, incluindo todos os escoramentos, aplicação de óleo desmoldante e posterior desmontagem e armaduras em aço A500 NR, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte, montagem, amarrações, sobreposições, desperdícios, transporte e colocação. | 31.6 | m3 |  | 0
1.2.3 | Betão C25/30 – X0 (P) - Cl0,4 - Dmáx.22 - S3 em todos os elementos de Muros, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte, colocação, vibração e limpeza, cofragem para betão, em moldes metálicos ou de madeira, sem defeitos, incluindo todos os escoramentos, aplicação de óleo desmoldante e posterior desmontagem e armaduras em aço A500 NR, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte, montagem, amarrações, sobreposições, desperdícios, transporte e colocação. | 31.6 | m3 |  | 0
1.3 | MURO DE SUPORTE DE TERRAS |  |  |  | 0
1.3.1 | BETÃO DE LIMPEZA Fornecimento e aplicação de camada de betão de limpeza C12/15 – X0 (P) – Cl1,0 - Dmáx.22 - S3, fabricado em central e betonagem com bomba, de 10 cm de espessura. | 3.5 | m3 |  | 0
1.3.2 | Betão C25/30 – X0 (P) - Cl0,4 - Dmáx.22 - S3 em todos os elementos de Sapata, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte, colocação, vibração e limpeza, cofragem para betão, em moldes metálicos ou de madeira, sem defeitos, incluindo todos os escoramentos, aplicação de óleo desmoldante e posterior desmontagem e armaduras em aço A500 NR, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte, montagem, amarrações, sobreposições, desperdícios, transporte e colocação. | 26.5 | m3 |  | 0
1.3.3 | Betão C25/30 – X0 (P) - Cl0,4 - Dmáx.22 - S3 em todos os elementos de Muros, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte, colocação, vibração e limpeza, cofragem para betão, em moldes metálicos ou de madeira, sem defeitos, incluindo todos os escoramentos, aplicação de óleo desmoldante e posterior desmontagem e armaduras em aço A500 NR, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte, montagem, amarrações, sobreposições, desperdícios, transporte e colocação. | 55.1 | m3 |  | 0
1.4 | MURO LOGRADOURO DA CASA N.º 18 |  |  |  | 0
1.4.1 | Execução de lintel de fundação para muro em blocos de cimento, com 0,25mx0,25m de dimensões, com uma quantidade aproximada de aço A500 NR de 75 kg/m³, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento. | 15 | ml |  | 0
1.4.2 | Execução de muro em blocos de cimento de 50x20x25cm, com uma altura média de 1,20m, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento. | 18 | m2 |  | 0
1.4.3 | Fornecimento e aplicação de reboco em argamassa de cimento e areia com acabamento areado fino no muro exterior em blocos de cimento, com todos os trabalhos preparatórios e complementares, pronto para receber pintura. | 36 | m2 |  | 0
1.4.4 | Execução de pintura com tinta espessa e aquosa, flexivel, resistentes aos raios UV, hidrorepelente na cor branca e todos os materiais e trabalhos necessários. | 36 | m2 |  | 0
2. | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
2.1 | Execução de remoção de caixilharias nos vãos existentes, incluindo todos os trabalhos necessários, separação de materiais, carga, descarga e transporte a operador de gestão licenciado para operação de valorização/eliminação de residuos. | 1 | vg |  | 0
2.2 | Execução de abertura de vão de porta (0,90m x 2,00m (CxH)) em parede exterior de alvenaria de tijolo incluindo remoção, carga, transporte de materiais sobrantes a vazadouro; execução de trabalhos de reboco, pintura e revestimento cerâmico idêntico ao existente na zona intervencionada, e forneciemnto e aplicação de pedra soleira idêntico ao existente. (Casa n.º 16) | 1 | un |  | 0
3. | CAIXILHARIAS E ESTORES
3.1 | Fornecimento e aplicação de caixilharias de batente em alumínio termolacado com vidro duplo (6-8-5mm) em vãos de janela na cor branca, incluindo aros, vidros, puxadores, fechaduras, fechos, grelhas, bites, borrachas, vedantes, batentes, todos os trabalhos e materiais necessários em vãos exteriores:
3.1.1 | Janela com 1,00m x 1,00m, com duas folhas de abrir (Fachada Principal) | 38 | un |  | 0
3.1.2 | Janela com 1,00m x 1,00m, com duas folhas de abrir (Anexos n.º 4, n.º 7, n.º 8) | 4 | un |  | 0
3.1.3 | Janela com 1,00m x 0,90m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 1) | 1 | un |  | 0
3.1.4 | Janela com 1,00m x 0,70m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 5 e n.º 14) | 2 | un |  | 0
3.1.5 | Janela com 0,80m x 0,70m, com 1 folha de abrir (Casa n.º 9) | 1 | un |  | 0
3.1.6 | Janela com 0,80m x 1,00m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 11, n.º 15 e n.º 18) | 4 | un |  | 0
3.1.7 | Janela com 1,00m x 0,80m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 13) | 1 | un |  | 0
3.1.8 | Janela com 1,40m x 0,80m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 13) | 1 | un |  | 0
3.1.9 | Janela com 0,55m x 1,00m, com uma folha de abrir (Casa n.º 13) | 1 | un |  | 0
3.1.10 | Janela com 0,60m x 0,70m, com uma folha basculante (n.º 15) | 1 | un |  | 0
3.1.11 | Janela com 0,65m x 0,75m, com uma folha basculante (n.º 16) | 1 | un |  | 0
3.1.12 | Janela com 1,60m x 1,15m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 16) | 2 | un |  | 0
3.1.13 | Janela com 1,00m x 1,20m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 17) | 1 | un |  | 0
3.1.14 | Janela com 1,15m x 1,00m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 18) | 1 | un |  | 0
3.1.15 | Janela com 1,20m x 1,00m, com duas folhas de abrir (Casa n.º 18) | 3 | un |  | 0
3.1.16 | Janela com 0,60m x 0,60m, com uma folha basculante (IS Casa n.º 14 e n.º 18) | 2 | un |  | 0
3.2 | Fornecimento e aplicação de caixilharias de batente em alumínio termolacado com vidro duplo (6-8-5mm) em vãos de janela na cor branca, incluindo aros, vidros, puxadores, fechaduras, fechos, grelhas, bites, borrachas, vedantes, batentes, todos os trabalhos e materiais necessários em vãos interiores:
3.2.1 | Janela com 1,00m x 1,00m, com duas folhas de abrir (Fachada Posterior) | 23 | un |  | 0
3.2.2 | Janela com 0,60m x 0,60m, com uma folha basculante (Instalação Sanitária) | 15 | un |  | 0
3.2.3 | Janela com 1,75m x 2,00m, duas folhas de correr (Casa n.º 3) | 1 | un |  | 0
3.2.4 | Janela com 2,00m x 2,00m, duas folhas de correr (Casa n.º 8) | 1 | un |  | 0
3.3 | Fornecimento e colocação de estores monobloco nos vãos exteriores com caixa em PVC branco com sistema de fita idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. |  |  |  | 0
3.3.1 | Janela 1,00mx1,00m (fachada principal) | 38 | un |  | 0
3.3.2 | Janela 1,00mx1,00m (anexos casas n.º 4, n.º 7 e n.º 8) | 4 | un |  | 0
3.3.3 | Janela 0,80mx1,00m (anexo casa n.º 11, n.º 15 e n.º 18) | 4 | un |  | 0
3.3.4 | Janela 1,00mx1,20m (anexo casa n.º 17) | 1 | un |  | 0
3.3.5 | Janela 1,15mx1,00m (casa n.º 18) | 1 | un |  | 0
3.3.6 | Janela 1,20mx1,00m (casa n.º 18) | 3 | un |  | 0
3.4 | Fornecimento e aplicação de porta em alumínio lacado na cor branco de painél de réguas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. |  |  |  | 0
3.4.1 | Porta com 0,85mx2,00m (fachada principal) | 15 | un |  | 0
3.4.2 | Porta com 0,85mx2,00m (anexos laterais/posteriores) | 14 | un |  | 0
3.4.3 | Porta com 0,90mx2,00m (fachada principal) | 3 | un |  | 0
3.5 | Fornecimento e instalação de Vitrine de exterior tipo modelo a definir pela fiscalização, em alumínio anodizado, com 900mm (largura) x 1290mm (altura) x 61mm (profundidade) medidas exteriores, com abertura basculante, em vidro de temperado de 4 mm, com estrutura em aluminio, fechadura e molas a gás, com fundo magnético (para afixar informação), incluindo fixações, remates, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um bom funcionamento. | 1 | un |  | 0
4. | INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
4.1 | Movimentos de Terras
4.1.1 | Escavação manual para abertura de valas para execução de baixadas eléctricas das habitações, com profundidade de 0,80m e com uma largura de 0,40m, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro e regularização do leito da vala e trabalhos complementares.
| Baixada até à Casa n.º 1 e n.º 2 | 20 | ml |  | 0
| Baixada até à Casa n.º 3 e n.º 4 | 17.7 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 5, 6, 7 e 8 | 36.5 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 9, 10, 11 e 12 | 37.5 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 13, 14 e 15 | 45.75 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 16 e 17 | 32.5 | ml |  | 0
| Baixada até à Casa n.º 18 | 35.5 | ml |  | 0
4.1.2 | Execução de aterro das valas com produtos provenientes da escavação desde que isentos de pedras, ou empréstimo, devidamente regado e compactado a 95% do Proctor modificado, em sucessivas camadas de 0,20m devidamente regularizadas e compactadas, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. (factor de empolamento de 20%)
| Baixada até à Casa n.º 1 e n.º 2 | 7.68 | m3 |  | 0
| Baixada até à Casa n.º 3 e n.º 4 | 6.7968 | m4 |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 5, 6, 7 e 8 | 14.016 | m5 |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 9, 10, 11 e 12 | 14.4 | m6 |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 13, 14 e 15 | 17.568 | m7 |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 16 e 17 | 12.48 | m8 |  | 0
| Baixada até à Casa n.º 18 | 13.632 | m9 |  | 0
4.2 | Tubagens
4.2.1 | Fornecimento e aplicação de tubo polietileno corrugado vermelho com 50mm de diâmetro em vala para posterior passagem de cablagem eléctrica, incluindo fita sinalizadora.
| Baixada até à Casa n.º 1 e n.º 2 | 31.5 | ml |  | 0
| Baixada até à Casa n.º 3 e n.º 4 | 29.2 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 5, 6, 7 e 8 | 96.4 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 9, 10, 11 e 12 | 101.1 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 13, 14 e 15 | 112.3 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 16 e 17 | 57.7 | ml |  | 0
| Baixada até à Casa n.º 18 | 38.5 | ml |  | 0
4.2.2 | Fornecimento e aplicação de cabo eléctrico do tipo XV 2G10, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos.
| Baixada até à Casa n.º 1 e n.º 2 | 31.5 | ml |  | 0
| Baixada até à Casa n.º 3 e n.º 4 | 29.2 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 5, 6, 7 e 8 | 96.4 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 9, 10, 11 e 12 | 101.1 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 13, 14 e 15 | 112.3 | ml |  | 0
| Baixada até às Casas n.º 16 e 17 | 57.7 | ml |  | 0
| Baixada até à Casa n.º 18 | 38.5 | ml |  | 0
5. | MURETES E PONTOS DE ENTREGA
5.1 | Construção de murete técnico em alvenaria de tijolo rebocado e pintado, fornecimento e assentamento de caixas de derivação de rede subterrânea (P2x100 no caso de alimentar 2 habitações e P100 no caso de alimentar 1 habitação):
5.1.1 | Murete técnico das casas n.º 1 e n.º 2 | 1 | un |  | 0
5.1.2 | Murete técnico das casas n.º 3 e n.º 4 | 1 | un |  | 0
5.1.3 | Murete técnico das casas n.º 5, 6, 7 e 8 | 1 | un |  | 0
5.1.4 | Murete técnico das casas n.º 9, 10, 11 e 12 | 1 | un |  | 0
5.1.5 | Murete técnico das casas n.º 13, 14 e 15 | 1 | un |  | 0
5.1.6 | Murete técnico das casas n.º 16 e 17 | 1 | un |  | 0
5.1.7 | Murete técnico das casas n.º 18 | 1 | un |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Unidades
Unidades
TON | TONELADA
M3 | METRO CUBICO
M2 | METRO QUADRADO
MTL | METRO LINEAR
UN | UNIDADE
LT | LITRO
KG | KILOGRAMA
HR | HORA
MT | METRO
CONJ | CONJUNTO
VG | VALOR GLOBAL
ML | METRO LINEAR
M | METRO
U | UNIDADE
GR | GRAMA
MIN | MINUTO
MÊS | MÊS
DIA | DIA
CJ | CONJUTO