## medições
ANEXO III
T -37/2018 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS NA ZONA DO MARACHÃO - LEIRIA
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | ESTALEIRO
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. E Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
2 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2.1 | Desmonte e remoção do equipamento de streetworkout existente, incluindo a suas fundações e restantes elementos existentes, carga, descarga e transporte de produtos a vazadouro autorizado, e os equipamentos serão transportados para as instalações do Municipio de Leiria. | 1 | Vg |  | 0
2.2 | Abertura de caixa com 0,40m de profundidade, incluindo regularização da base com terra vegetal isenta de raízes, ou tout venant, devidamente compactada, colocação de 0,20m de brita nº2, manta geotextil 150g/m2, a aplicação de betonilha armada com malhasol eletrosoldada CQ30, com 0,08m de espessura, pendentes a 2%, execução e execução de furos nos pontos baixos, carga, descarga e transporte de produtos a vazadouro autorizado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa execução. | 158.51 | M2 |  | 0
2.3 | Aplicação e fornecimento de lancil guia de betão boleado 1000x500x80mm, na delimitação do parque STREET WOKOUT, incluindo abertura de caixa, betão de limpeza e execução de fundação em betão 0,30x0,25m, carga, descarga e transporte de produtos a vazadouro autorizado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa execução. | 156 | M2 |  | 0
2.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 100mm de espessura (100mm SBR), de cor cinza ou preto, a definir em obra, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | 156 | M2 |  | 0
3 | EQUIPAMENTO STREET WORKOUT
3.1 | Fornecimento e aplicação de conjunto Street Workout, de acordo com as peças desenhadas e escritas, com estrutura em alumínio, com tratamento T66, de cor natural, barras em tubo de aço inox A ISI Ø40mm, fixados ao solo através de fundação especifica, de acordo com indicações do fornecedor, incluindo fundação e maciço de betão 0,40x0,40m, e todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom funcionamento de acordo com a legislação e normas atualmente em vigor. | 1 | Vg |  | 0
4 | EQUIPAMENTO URBANO
4.1 | Fornecimento e aplicação de banco de jardim sem costas, 1800x500x440mm, com estrutura de aço laminado a quente e galvanizado de cor cinza forja micropartículas metálicas, e ripas em madeira tropical tratada e envernizada, de acordo com as peças escritas, incluindo sistema de fixação ao solo de acordo com as indicações do fornecedor, bem como todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom funcionamento de acordo com a legislação e normas atualmente em vigor. | 2 | Un |  | 0
4.2 | Fornecimento e aplicação de papeleiras, com estrutura de aço laminado a quente e galvanizado de cor cinza forja micropartículas metálicas, e ripas em madeira tropical tratada e envernizada, capacidade de 60L,de acordo com as peças escritas, incluindo sistema de fixação ao solo de acordo com as indicações do fornecedor, bem como todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom funcionamento de acordo com a legislação e normas atualmente em vigor. | 2 | Un |  | 0
| Total |  |  |  | 0

## Unidades
Unidades
TON | TONELADA
M3 | METRO CUBICO
M2 | METRO QUADRADO
MTL | METRO LINEAR
UN | UNIDADE
LT | LITRO
KG | KILOGRAMA
HR | HORA
MT | METRO
CONJ | CONJUNTO
VG | VALOR GLOBAL
ML | METRO LINEAR
M | METRO
U | UNIDADE
GR | GRAMA
MIN | MINUTO
MÊS | MÊS
DIA | DIA
CJ | CONJUTO