## Final
ANEXO III
T - 28/2021 – Trabalhos diversos para instalação do Centro Associativo Provisório no antigo edificio da EDP, na Ponte Hintez Ribeiro - Leiria
Lista de Preços Unitários
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | Estaleiro
1,1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | Vg |  | 0
1,2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | Un |  | 0
2 | Demolições, incluindo carga, transporte a vazadouro certificado e eventual indeminização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários para a sua execução. |  |  |  | 0
2,1 | Remoção do tecto falso da recepção, incluindo estrutura de suporte. | 56 | M2 |  | 0
2,2 | Remoção de tecto falso auditório, incluindo estrutura de suporte. | 120 | M2 |  | 0
2,3 | Remoção de loiças sanitárias piso 0 e piso 1 |  |  |  | 0
2,3,1 | Sanitas | 9 | Un |  | 0
2,3,2 | bidés | 7 | Un |  | 0
2,3,3 | lavatórios | 7 | Un |  | 0
2,3,4 | Urinóis | 5 | Un |  | 0
2,4 | Remoção de todas as infraestruturas que não de adequem com o presente projeto. | 1 | VG |  | 0
3 | Construções |  |  |  | 0
3,1 | Construção de parede acústica compacta em gesso cartonado, com entrega superior à laje de tecto e as paredes laterais, com abertura para porta, Parede constituída por esturra reforçada de alumínio, com miolo isolado com manta de lã-de-rocha (densidade = 90 Kg/m3), e superfícies exteriores com chapa dupla de gesso-cartonado de 13mm. Incluindo barramento total e lixagem, assim como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. |  |  |  | 0
3,1,1 | Piso -1 |  |  |  | 0
3,1,1,1 | Parede1 | 31.3 | M2 |  | 0
3,1,1,2 | parede2 | 14.5 | M2 |  | 0
3,1,1,3 | Parede3 | 15.2 | M2 |  | 0
3,1,2 | Piso1 |  |  |  | 0
3,1,2,1 | Parede 1 | 16.5 | M2 |  | 0
3,1,2,2 | Parede2 | 17.2 | M2 | 5 | 86
3,1,2,3 | Vão a fechar | 4 | M2 |  | 0
3,1,2,4 | Acesso a escadas no auditorio | 15 | M2 |  | 0
3,2 | Fornecimento e colocação de loiças sanitárias incluindo passadores e ligações a rede de agua e esgotos existente bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios para uma boa execução da tarefa. Nota: Considerado modelo POP da marca Sanitana ou equivalente |  |  |  | 0
3,2,1 | Piso 0 |  |  |  | 0
3,2,1,1 | sanitas+tamque+tampo | 4 | Un |  | 0
3,2,1,2 | bidés | 2 | Un |  | 0
3,2,1,3 | lavatórios | 3 | Un |  | 0
3,2,2 | Piso 1 |  |  |  | 0
3,2,2,1 | sanitas+tamque+tampo | 5 | Un |  | 0
3,2,2,2 | bidés | 5 | Un |  | 0
3,2,2,3 | lavatórios | 4 | Un |  | 0
3,3 | Torneiras monocomando Nota: Considerado modelo UNIC da marca Sanitana ou equivalente |  |  |  | 0
3,3,1 | Bidé | 7 | Un |  | 0
3,3,2 | lavatório | 8 | Un |  | 0
3,4 | Fornecimento e execução de tecto falso absorvente acústico na sala destinada ao auditório com painéis de chapa galvanizada, micro-perfurados e termo-lacados na cor branca. Malha de painéis com dimensões de 0,60m X 0,60m. No tardoz dos painéis, aplicação de manta absorvente acústica em lã-de-rocha (densidade = 90 Kg/m3), incluindo estrutura de fixação e todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito acabamento. | 120 | M2 |  | 0
4 | Electricidade |  |  |  | 0
4.1 | PISO -1 |  |  |  | 0
4,1,1 | Zona dos gabinetes 1, 2, 3 e 4 |  |  |  | 0
4,1,1,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,1,1,2 | Tomada monofásica com cablagem | 20 | UN |  | 0
4,1,1,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (com acrílico) | 21 | UN |  | 0
4,1,1,4 | Comando de iluminação (com cablagem) | 6 | UN |  | 0
4,1,1,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 10 | UN |  | 0
4,1,1,6 | Desativação de sistema de AC | 1 | VG |  | 0
4,1,2 | Circulação 7 |  |  |  | 0
4,1,2,1 | Painel led saliente | 2 | UN |  | 0
4.2 | PISO 0 |  |  |  | 0
4,2,1 | Hall de Entrada |  |  |  | 0
4,2,1,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,2,1,2 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 120 cm (com acrílico) | 5 | UN |  | 0
4,2,1,3 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 2 | UN |  | 0
4,2,1,4 | Comando de iluminação (com cablagem) | 2 | UN |  | 0
4,2,2 | Escadas de acesso ao piso 1 |  |  |  | 0
4,2,2,1 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 120 cm (com acrílico) | 4 | UN |  | 0
4,2,3 | Sala de espera da recepção |  |  |  | 0
4,2,3,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,2,3,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 4 | UN |  | 0
4,2,3,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (sem acrílico) | 16 | UN |  | 0
4,2,4 | Zona de trabalhos da recepção |  |  |  | 0
4,2,4,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,2,4,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 2 | UN |  | 0
4,2,4,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 120 cm (com acrílico) | 2 | UN |  | 0
4,2,5 | Arrecadação |  |  |  | 0
4,2,5,1 | Painel led saliente | 1 | VG |  | 0
4,2,6 | Gabinete 4 |  |  |  | 0
4,2,6,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,2,6,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 4 | UN |  | 0
4,2,6,3 | Tomada monofásica (com cablagem) | 4 | UN |  | 0
4,2,6,4 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (com acrílico) | 16 | UN |  | 0
4,2,6,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 4 | UN |  | 0
4,2,7 | Gabinete 5 |  |  |  | 0
4,2,7,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,2,7,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 3 | UN |  | 0
4,2,7,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (sem acrílico) | 6 | UN |  | 0
4,2,7,4 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 2 | UN |  | 0
4,2,7,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 3 | UN |  | 0
4,2,7,6 | Desativação de sistema de AC | 1 | VG |  | 0
4,2,8 | Gabinete 6 |  |  |  | 0
4,2,8,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,2,8,2 | Tomada monofásica (com cablagem e calhas) | 4 | UN |  | 0
4,2,8,3 | Reconversão de luminária para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (sem acrílico) | 4 | UN |  | 0
4,2,8,4 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,2,8,5 | Tomada RJ45 (com cablagem) | 2 | UN |  | 0
4,2,9 | Circulação e Circulação 1 |  |  |  | 0
4,2,9,1 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 120 cm (com acrílico) | 2 | UN |  | 0
4,2,9,2 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 60 cm (com acrílico) | 6 | UN |  | 0
4,2,10 | Circulação 2 |  |  |  | 0
4,2,10,1 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 60 cm (com acrílico) | 3 | UN |  | 0
4,2,11 | Circulação 3 |  |  |  | 0
4,2,11,1 | Painel led saliente | 4 | UN |  | 0
4,2,12 | Arrumos 1 |  |  |  | 0
4,2,12,1 | Painel led saliente | 1 | UN |  | 0
4,2,13 | Instalações Sanitárias |  |  |  | 0
4,2,13,1 | Sistema de iluminação com sensor de movimento | 6 | UN |  | 0
4.3 | PISO 1 |  |  |  | 0
4,3,1 | Gabinete 7, 8 e 9 |  |  |  | 0
4,3,1,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,3,1,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 9 | UN |  | 0
4,3,1,3 | Reconversão de luminária quadrupla para tecnologia led tipo T8 de 60 cm (com acrílico) | 4 | UN |  | 0
4,3,1,4 | Reconversão de luminária quadrupla para tecnologia led tipo T8 de 60 cm (sem acrílico) | 9 | UN |  | 0
4,3,1,5 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 3 | UN |  | 0
4,3,1,6 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 9 | UN |  | 0
4,3,2 | Gabinete 10 |  |  |  | 0
4,3,2,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,3,2,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,2,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (com acrílico) | 4 | UN |  | 0
4,3,2,4 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,2,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,2,6 | Desativação de sistema de AC | 1 | VG |  | 0
4,3,3 | Gabinete 11 |  |  |  | 0
4,3,3,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,3,3,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,3,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (com acrílico) | 2 | UN |  | 0
4,3,3,4 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,3,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,3,6 | Desativação de sistema de AC | 1 | VG |  | 0
4,3,4 | Gabinete 12 |  |  |  | 0
4,3,4,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,3,4,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,4,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (com acrílico) | 3 | UN |  | 0
4,3,4,4 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,4,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,4,6 | Desativação de sistema de AC | 1 | VG |  | 0
4,3,5 | Gabinete 13 |  |  |  | 0
4,3,5,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,3,5,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,5,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (com acrílico) | 6 | UN |  | 0
4,3,5,4 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,5,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,5,6 | Desativação de sistema de AC | 1 | VG |  | 0
4,3,6 | Gabinete 14 |  |  |  | 0
4,3,6,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,3,6,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,6,3 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 150 cm (com acrílico) | 4 | UN |  | 0
4,3,6,4 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,6,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 1 | UN |  | 0
4,3,6,6 | Desativação de sistema de AC | 1 | VG |  | 0
4,3,7 | Auditório |  |  |  | 0
4,3,7,1 | Beneficiação da instalação eléctrica existente | 1 | VG |  | 0
4,3,7,2 | Tomada monofásica (sem cablagem) | 10 | UN |  | 0
4,3,7,3 | Painel led de embutir (incluindo cablagem) | 20 | UN |  | 0
4,3,7,4 | Comando de iluminação (sem cablagem) | 6 | UN |  | 0
4,3,7,5 | Tomada RJ45 (sem cablagem) | 5 | UN |  | 0
4,3,8 | Arrumos 4 |  |  |  | 0
4,3,8,1 | Painel led saliente | 4 | UN |  | 0
4,3,9 | Arrumos 5 |  |  |  | 0
4,3,9,1 | Painel led saliente | 4 | UN |  | 0
4,3,10 | Arrumos 6 |  |  |  | 0
4,3,10,1 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 120 cm (com acrílico) | 1 | UN |  | 0
4,3,11 | Instalações Sanitárias na circulação 4 |  |  |  | 0
4,3,11,1 | Sistema de iluminação com sensor de movimento | 6 | UN |  | 0
4,3,12 | Instalações Sanitárias na circulação 6 |  |  |  | 0
4,3,12,1 | Sistema de iluminação com sensor de movimento | 7 | UN |  | 0
4,3,13 | Circulação 4 |  |  |  | 0
4,3,13,1 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 60 cm (com acrílico) | 14 | UN |  | 0
4,3,14 | Circulação 5 |  |  |  | 0
4,3,14,1 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 120 cm (com acrílico) | 9 | UN |  | 0
4,3,15 | Circulação 6 |  |  |  | 0
4,3,15,1 | Reconversão de luminária dupla para tecnologia led tipo T8 de 60 cm (com acrílico) | 4 | UN |  | 0
4.4 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 0
4,4,1 | Identificação de circuitos e marcação de quadros eléctricos, limpeza e beneficiação de quadros eléctricos (na área intervencionada) | 1 | VG |  | 0
4.5 | REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 0
4,5,1 | Nova rede estruturada para distribuição de sinal wifi em toda a zona intervencionada contituída por cablagem cat6 em sistema POE, 9 Acess Points Ubiquiti Pro, 1 Switch 24 portas POE 250W Ubiquiti e 1 controlador Cloud Key Ubiquiti. Incluem serviços de programação e comissionamento ao cliente. | 1 | VG |  | 0
4.6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 0
4,6,1 | Armaduras de emergência (com cablagem) | 21 | UN |  | 0
5 | Carpintarias |  |  |  | 0
5,1 | fornecimento e colocação de fechaduras puxadores e dobradiças e outras ferragens para um bom funcionamento de portas interiores existentes. | 41 | Un |  | 0
5,2 | Fornecimento e colocação de porta interior para substituir porta em vidro existente | 1 | Un |  | 0
5,3 | Fornecimento e colocação de porta interior em paredes divisórias a construir | 4 | Un |  | 0
6 | Pinturas e trabalhos de limpeza |  |  |  | 0
6,1 | Fornecimento e aplicação de pintura em paredes e tetos a tinta plástica, incluindo limpeza, reparação de fissuras, 1 demão de isolante, 2 de pintura e todos os trabalhos e materiais necessários. |  |  |  | 0
6,1,1 | All entrada | 71.4 | M2 |  | 0
6,1,2 | Escadas de acesso 1º andar contabilizado também troço do 1º andar | 111.3 | M2 |  | 0
6,1,3 | Recepção | 106.4 | M2 |  | 0
6,1,4 | Gabinete 1 | 61.25 | M2 |  | 0
6,1,5 | Gabinete 2 | 55.3 | M2 |  | 0
6,1,6 | Gabinete 3 | 114.8 | M2 |  | 0
6,1,7 | Gabinete 4 | 128.45 | M2 |  | 0
6,1,8 | Gabinete 5 | 88.55 | M2 |  | 0
6,1,9 | Gabinete 6 | 81.9 | M2 |  | 0
6,1,10 | Gabinete 7 | 57.75 | M2 |  | 0
6,1,11 | Gabinete 8 | 72.8 | M2 |  | 0
6,1,12 | Gabinete 9 | 60.55 | M2 |  | 0
6,1,13 | Gabinete 10 | 63 | M2 |  | 0
6,1,14 | Gabinete 11 | 50.05 | M2 |  | 0
6,1,15 | Gabinete 12 | 61.95 | M2 |  | 0
6,1,16 | Gabinete 13 | 75.6 | M2 |  | 0
6,1,17 | Gabinete 14 | 138.6 | M2 |  | 0
6,1,18 | Arrumos 1 | 45.85 | M2 |  | 0
6,1,19 | Arrumos 2 | 29 | M2 |  | 0
6,1,20 | Arrumos 3 | 41.65 | M2 |  | 0
6,1,21 | Arrumos 4 | 46.9 | M2 |  | 0
6,1,22 | Arrumos 5 | 36.4 | M2 |  | 0
6,1,23 | Arrumos 6 | 51.1 | M2 |  | 0
6,1,24 | Arrumos 7 | 29 | M2 |  | 0
6,1,25 | Espaço circulação 1 | 83.3 | M2 |  | 0
6,1,26 | Espaço circulação 2 | 125.65 | M2 |  | 0
6,1,27 | Espaço circulação 3 | 55 | M2 |  | 0
6,1,28 | Espaço circulação 4 | 191.8 | M2 |  | 0
6,1,29 | Espaço circulação 5 | 87.15 | M2 |  | 0
6,1,30 | Espaço circulação 6 | 97 | M2 |  | 0
6,1,31 | Espaço circulação 7 | 58.5 | M2 |  | 0
6,1,32 | Auditório | 162.4 | M2 |  | 0
6,1,33 | Tectos |  |  |  | 0
6,1,33,1 | Gabinete 1 | 19.2 | M2 |  | 0
6,1,33,2 | Gabinete 2 | 14.8 | M2 |  | 0
6,1,33,3 | Gabinete 3 | 45.1 | M2 |  | 0
6,1,33,4 | Gabinete 4 | 45.5 | M2 |  | 0
6,1,33,5 | Gabinete 5 | 32.7 | M2 |  | 0
6,1,33,6 | Gabinete 6 | 26 | M2 |  | 0
6,1,33,7 | gabinete 7 | 15.1 | M2 |  | 0
6,1,33,8 | gabinete 8 | 28 | M2 |  | 0
6,1,33,9 | gabinete 9 | 17 | M2 |  | 0
6,1,33,10 | Gabinete 10 | 17.8 | M2 |  | 0
6,1,33,11 | Gabinete 11 | 12.4 | M2 |  | 0
6,1,33,12 | Gabinete 12 | 19.6 | M2 |  | 0
6,1,33,13 | Gabinete 13 | 28.7 | M2 |  | 0
6,1,33,14 | Gabinete 14 | 43.2 | M2 |  | 0
6,1,33,15 | Arrumos 1 | 8.5 | M2 |  | 0
6,1,33,16 | Arrumos 2 | 4.2 | M2 |  | 0
6,1,33,17 | Arrumos 3 | 8.6 | M2 |  | 0
6,1,33,18 | Arrumos 4 | 9.3 | M2 |  | 0
6,1,33,19 | Arrumos 5 | 6.3 | M2 |  | 0
6,1,33,20 | Arrumos 6 | 13.1 | M2 |  | 0
6,1,33,21 | Arrumos 7 | 4.2 | M2 |  | 0
6,1,33,22 | Espaço circulação 1 | 16.6 | M2 |  | 0
6,1,33,23 | Espaço circulação 2 | 19 | M2 |  | 0
6,1,33,24 | Espaço circulação 3 | 14.7 | M2 |  | 0
6,1,33,25 | Espaço circulação 4 | 43.2 | M2 |  | 0
6,1,33,26 | Espaço circulação 5 | 19.8 | M2 |  | 0
6,1,33,27 | Espaço circulação 6 | 15.2 | M2 |  | 0
6,1,33,28 | Espaço circulação 7 | 15.1 | M2 |  | 0
6,1,33,29 | All | 25 | M2 |  | 0
6,1,33,30 | Recepção | 56.2 | M2 |  | 0
6,2 | Fornecimento e aplicação de porta em aluminio acesso ao exterior piso -1 | 1 | UN |  | 0
6,3 | Fornecimento e aplicação de janela em aluminio acesso ao exterior piso -1 | 1 | UN |  | 0
6,4 | Fornecimento e montagem de equipamentos minimos e sinalização de segurança. | 1 | VG |  | 0
6,5 | Plataforma na escada de acesso ao piso superior para ser acessivel as pessoas com mobilidade condicionada. | 1 | VG |  | 0
7 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA - MOBILIDADE REDUZIDA |  |  |  | 0
7.1 | Demolição de paredes existentes, para reformulação do espaço atual, de forma a instalar 2 WC's para pessoas com mobilidade reduzida, incluindo carga, transporte a vazadouro certificado e eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. | 1 | VG |  | 0
7.2 | Construção de parede acústica compacta em gesso cartonado, com entrega superior à laje de tecto e as paredes laterais, com abertura para porta, Parede constituída por estrutura reforçada de alumínio, com miolo isolado com manta de lã-de-rocha (densidade = 90 Kg/m3), e superfícies exteriores com chapa dupla de gesso-cartonado de 13mm. Incluindo barramento total e lixagem, assim como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | 52.8 | M2 |  | 0
7.3 | REDES DE ÁGUA E ESGOTO RESIDUAL DOMÉSTICO |  |  |  | 0
7,3,1 | Fornecimento e instalação de rede de abastecimento de água, para IS, incluindo tubagem, acessórios e demais trabalhos necessários ao seu perfeiro funcionamento | 2 | UN |  | 0
7,3,2 | Fornecimento e instalação de rede de drenagem de esgoto doméstico, incluindo tubagem, acessórios e demais trabalhos necessários ao seu perfeiro funcionamento | 2 | UN |  | 0
7.4 | Fornecimento e montagem de tetos falsos com placa simples de gesso cartonado hidrófugo de 13mm, incluindo isolamento em lã de rocha de 50mm e densidade de 70Kg/m3, estrutura de suporte, sistema de fixação, tratamento de juntas, barramento e preparação final para receber pintura e todos os trabalhos complementares. | 9.68 | M2 |  | 0
7.5 | Fornecimento e aplicação de azulejo até 15€/m², incluindo cimento cola, cortes, remates, betumagem de juntas e todos os trabalhos complementares. | 52.8 | M2 |  | 0
7.6 | Fornecimento e aplicação de pavimento em mosaico até 15€/m², incluindo cimento cola, cortes, remates, betumagem de juntas e todos os trabalhos complementares. | 9.68 | M2 |  | 0
7.7 | EQUIPAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 0
7,7,1 | Fornecimento e aplicação de sanita, tipo compacta Mobil da Sanitana ou equivalente, incluindo tanque com mecanismo, tampo de sanita termodur anti-bacteriano, fixações e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares a um perfeito funcionamento. | 2 | UN |  | 0
7,7,2 | Fornecimento e assentamento de lavatório, tipo Lavatório 65 da Sanitana ou equivalente, incluindo suporte hidráulico rebatível, sifão e válvula clic-clac, fixações e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares a um perfeito funcionamento. | 2 | UN |  | 0
7,7,3 | Fornecimento e aplicação dos seguintes acessórios, da marca Sanitana série Mobil ou equivalente: |  |  |  | 0
7,7,3,1 | Barra lavatório esquerda | 2 | UN |  | 0
7,7,3,2 | Barra lavatório direita | 2 | UN |  | 0
7,7,3,3 | Barra sanita basculante 83 | 2 | UN |  | 0
7,7,3,4 | Barra sanita basculante 83 porta-rolos | 2 | UN |  | 0
7,7,3,5 | Espelho basculante | 2 | UN |  | 0
7,7,4 | Fornecimento e instalação de monocomando para lavatório - acessibilidade c/ cartucho cerâmico, da série Atlas 40 da marca Sanitana ou equivalente, incluindo ligações e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares a um perfeito funcionamento. | 2 | UN |  | 0
7,7,5 | Fornecimento e aplicação de pintura de tetos a tinta plástica, incluindo limpeza, reparação de fissuras, 1 demão de isolante, 2 de pintura e todos os trabalhos e materiais necessários. | 9.68 | M2 |  | 0
7,7,6 | Fornecimento e montagem de portas interiores de batente com sistema de Kits Aro-Porta do grupo "Valco", com acabamento lacado na cor branca, incluindo aros e guarnições em contraplacado folheado com o mesmo acabamento, puxadores, dobradiças, fechaduras, batentes e restantes ferragens em aço-inox. 0,90x2,00m | 2 | UN |  | 0
8 | PISO INTERMÉDIO NOVO (Piso 0) |  |  |  | 0
8.1 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica com perfis IPE120, para contrução de novo piso, incluindo chapas e todos os acessórios, meios e trabalhos de fixação e ligação à estrutura pré-existente. | 1 | VG |  | 0
8.2 | Fornecimento e aplicação de painel estrutural OSB de 18mm, em piso, incluindo fixações mecânicas, todos os materiais e meios necessários à correta execução. | 14.4 | M2 |  | 0
8.3 | Fornecimento e assentamento de pavimento de madeira flutuante, classe AC4, colocado sobre lâmina de espuma de polietileno de alta densidade, incluindo todos os trabalhos necessários. | 14.4 | M2 |  | 0
9 | TRABALHOS DIVERSOS |  |  |  | 0
9.1 | Enceramento das salas com 2 demãos, incluindo todos os trabalhos necessários. | 2540 | M2 |  | 0
9.2 | Limpeza final de obra | 1 | VG |  | 0
|  | Total |  |  | 86