## proposta_lista preços unitári
AJUSTE DIRETO N.º 30/2022/DICP – AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA, PARA DEFINIÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA INDUSTRIAL PARA A FREGUESIA DA MACEIRA
ANEXO III - Proposta base e lista de preços unitários (Atributo Preço)
POS. | DESIGNAÇÃO | QUANT. | P.U. | IVA |  | Total S/ IVA
|  |  |  | TAXA | VALOR
1 | FASE 1 - com conclusão até 15 de junho de 2022 - Estabelecer contactos com os proprietários dos terrenos da Zona Industrial da Cerca, com apresentação de relatório da recolha e compilação de dados. Apresentação de um plano de ação para as propostas de negociação e aquisição dos terrenos. Identificação de estratégia de implementação das áreas de acolhimento empresarial previstas no PDM. | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | FASE 2 – com conclusão até 15 de setembro de 2022 - Estabelecer contactos com os proprietários dos terrenos da AAE considerada prioritária, com apresentação de relatório da recolha e compilação de dados. Diagnóstico e propostas de melhoria para os acessos da Zona Industrial da Cerca. Relatório de acompanhamento dos processos e projetos em curso com a Freguesia da Maceira: AAE de Maceira, Zona Industrial da Cerca e ARU de Maceira. | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | FASE 3 – com conclusão até 15 de dezembro de 2022- Plano de ação como agente de ligação entre a Secil e o Município na cooperação para o desenvolvimento do programa estratégico local de habitação de Leiria. Diagnóstico e propostas de melhoria para os acessos da AAE considerada prioritária da Fase 1. Apoio na elaboração do Programa Estratégico da ARU e na ligação a todas as freguesias do Concelho. Relatório de análise e acompanhamento de todos os processos e projetos em curso com a identificação de problemas específicos e elaboração de soluções. Apresentação de estudos e melhorias contínuas nos processos em curso. | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 | FASE 4 - com conclusão até 15 de março de 2023 - Relatório de análise e acompanhamento de todos os projetos em curso com a freguesia da Maceira. Respostas a solicitações do Município e, diagnósticos e propostas de melhorias contínuas em todos os processos e projetos em curso. | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  | Preço total da proposta = |  |  |  | 0
NOTAS:
A adulteração deste ficheiro, poderá constituir causa de exclusão da proposta.
Preços unitários - máximo 3 casas decimais.
Preencher campos do preço unitário (P.U.) e da taxa de IVA (TAXA).
Aos valores apresentados acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.
[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais) da entidade]